## 风险处置记录
风险处置记录
编号 | 风险类别 | 风险描述 | 处理方式 | 处理类型 | 处理措施 | 处理步骤 | 紧急程度 | 实际完成时间 | 实际投入资源 | 责任人 | 涉及部门 | 状态 | 记录 | 评估状态 |  | 残余风险描述
[14 empty] | 风险值 | 风险等级
1 | 人员风险 | 中高层人员流失 | 从多方面进行解决 | 降低风险 | 降低中、高层及管理人员的离职率 | 1、企业从上到下的管理层都要认识到人员流失的危害，共同为企业创建良好的吸引和保留人才的文化和机制 2、营造良好的企业文化及工作氛围 3、公司注重该类人员的储备 4、公司给与该类人员期权予以激励 5、公司与该类人员签订竞业协议 6、给与该类员工足够的上升空间 | 高 | 2014-11-28 | 60人天 | 张三 | 人力资源部 | OPEN | 1、领导高度重视，全员参与企业创建良好的吸引和保留人才的文化和机制，安排公司中高层人员参加外部拓展培训 2、营造良好的企业文化及工作氛围 3、加大了该类人员的储备（任命人9数） 4、公司给与227位人员股票期权激励 5、公司与该类人员签订竞业协议（已签了322人） 6、给与该类员工足够的上升空间 | 72 | 中 | 风险已明显降低，由之前的高降到中，这类风险管理需持续改进，逐步降低
2 | 人员风险 | 中高层人员储备 | 从多方面进行解决 | 降低风险 | 加大中、高层管理人员的储备 | 1、公司加大对此类人员各方面技能的培养、以提高工作效率 2、打破部门及项目组的边界，有效的对人员资源进行共享和储备 3、公司注重对于此类人员的考核激励 | 高 | 2014-11-28 | 50人天 | 张三 | 人力资源部 | OPEN | 1、公司加大对此类人员各方面技能的培养、以提高工作效率 2、打破部门及项目组的边界，有效的对人员资源进行共享和储备——已完成转岗提升3位 3、期间完成新招聘项目经理10名 3、公司注重对于此类人员的考核激励——给予322股票期权激励 | 72 | 中 | 风险已明显降低，由之前的高降到中，这类风险管理需持续改进，逐步降低